## Tabelle1
Nr	Aufgabe	Benötigt(Nr)	Priorität	Bereich	Zuständigkeit	Zustand	Links zum Nachschauen / Notizen
1	Beastionary	-	Hoch	Aufgabe	Shino	Offen
2	Neue Gegner erstellen	1	Mittel	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
3	Hauptmenü ausbauen	-	Mittel	Aufgabe	Kevin	Fertig
4	Liste für Waffen die man finden kann	-	Niedrig	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
5	Tagebuch Hinzufügen	-	Niedrig	Feature	Kevin	Offen
6	Liste für Items die man finden kann	-	Hoch	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
7	Events zu bestimmten Tagen einfügen	21	Niedrig	Feature	Kevin	Offen	X-Mas, Developer,
8	Shop erstellen und Implementieren	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
9	Kampf Szenarien erstellen	-	Niedrig	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
10	Levelsystem erstellen und Implementieren	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
11	Inventar erstellen und Implementieren	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
12	Klassen für Begleiter hinzufügen	13	Niedrig	Feature	Kevin	Offen	Heiler, Verstärker, Beschützer, Angreifer
13	Grobe Geschichte schreiben	-	Hoch	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
14	Random Loot erstellen und Implementieren	-	Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen
15	Health Grenze hinzufügen	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
16	Dungeon Aufteilen in 3 SchwierigkeitsStufen	-	Mittel	Aufgabe	Kevin	Fertig
17	Zeitbedingte Events einfügen	-	Niedrig	Feature	Kevin	Offen
18	Dungeon Spielbar machen	-	Hoch	Bug	Kevin	Fertig
19	Allgemeines Design für Auswahlfelder	-	Niedrig	Feature	Kevin	Fertig
20	Info erscheint im Menü wenn der Spieler kein Leben mehr hat	-	Hoch	Feature	Kevin	Fertig
21	Eventliste mit allen verfübaren Events	-	Mittel	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
22	Handlungsentscheidungen einbauen	13	Niedrig	Feature	Nicht Zugewiesen	Offen
23	Gut / Böse / Neutrale Entscheidungsmöglichkeiten einbauen	13	Niedrig	Feature	Nicht Zugewiesen	Offen
24	Shop bedingte Aufgaben	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
25	Dungeon bedingte Aufgaben	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
26	Spieler Werte bedingte Aufgaben	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
27	Load und Save umändern mit Serializing and Deserializing JSON	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
28	Inventar speichern fixen	-	Hoch	Bug	Kevin	Fertig
29	Inventar verknüpfung von Mainstory nach Inventarscript	-	Mittel	Bug	Kevin	Fertig
30	Story geht mit Teil 3 weiter wenn Teil 2 fertig ist usw.	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
31	DemoGame bauen	-	Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen
32	Vertraute hinzufügen	-	Mittel	Feature	Kevin	Offen
33	Zwischenspeichern hinzufügen (mit bool arbeiten)	-	Mittel	Feature	Kevin	Offen
34	Wütermodus hinzufügen? (+200 Ang)	-	Niedrig	Feature	Nicht Zugewiesen	Offen
35	Ang. Boost und co. Entfernen / Health auffüllbar durch schlafen?	-	Niedrig	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Fertig	Schlafen möglich in der Taverne ( Menu muss umbenannt werden in Taverne)
36	Bosse in der Story passen sich dem Level des Spielers an	-	Mittel	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
37	System.Windows.Extentions C# Modul installieren	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Fertig
38	Musik Dateinen in einem Konverter in .wav umwandeln	-	Hoch	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Abgebrochen
39	Sounds einfügen (angriff blocken usw. / Menu, Stats usw.)	-	Niedrig	Feature	Kevin	In Arbeit
40	NuGet Paket „NAudio“ installieren	-	Mittel	Feature	Kevin	Fertig
41	Skillbaum hinzufügen	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
42	Moves per Levelaufstig Erlernbar	-	Niedrig	Feature	Kevin	Offen
43	Musik	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	In Arbeit
44	Schwächenangriffe einbauen	-	Niedrig	Feature	Kevin	Offen
45	Easter Eggs	-	Mittel	Feature	Kevin	Offen
46	Sex Szenen ?	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
47	Zeitbedingte Events einfügen
48
49
50
51
52
53
54
55

24	Shop bedingte Aufgaben	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
24a	Größere Tränkeauswahl	-	Mittel	Feature	Kevin	Fertig
24b	Verkauf von Lootchests	24e	Niedrig	Aufgabe	Kevin	Fertig
24c	Event Items kaufen	-	Niedrig	Feature	Kevin	Fertig
24d	Verkauf von Gefundenen Items	27, 24e	Niedrig	Aufgabe	Kevin	Offen
24e	Verkaufsshop einbauen		Niedrig	Aufgabe	Kevin	Fertig	Bereit zum hinzufügen von Verkaufbaren Items
24f	Shop für Kleidung und Ausrüstung (Story relevant)		Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen
24g

25	Dungeon bedingte Aufgaben	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
25a	Liste für Dungeon Loot	-	Niedrig	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen
25b	Dungeon Loot script erstellen und hinzufügen	25a	Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen
25c	Werte ändern der Schwerter je nachdem welches ausgerüstet ist	27	Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen
25d	Begleiterfähigkeiten zum Dungeon hinzufügen	-	Niedrig	Feature	Kevin	Offen
25e	Lootboxen mit verschiedenen Seltenheitsstufen	-	Niedrig	Feature	Kevin	Fertig
25f	Loot neu berechnen weil neue Zahlungsmöglichkeiten
25g

26	Spielerstats bedingte Aufgabe	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
26a	Waffen wechsel	27	Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen
26b	Begleiterscript so ändern wie inventory	-	Mittel	Aufgabe	Kevin	Fertig
26c	Begleiter Namensänderung wird in der Liste aktualisiert	-	Mittel	Bug	Kevin	Fertig
26d	Lootboxen Script erstellen und implementieren	-	Mittel	Aufgabe	Kevin	Offen	Die verschiedenen Lootboxen arten einbauen
26e	Ausrüstungswechsel mit Werteveränderung	-	Niedrig	Aufgabe	Kevin	Offen
26f	Kampfwert Ermittlung neu Berechnung	-	Niedrig	Bug	Kevin	Offen
26g	Mehr Münz- Zahlungsmittel	-	Niedrig	Feature	Kevin	Fertig
26h	Münz Tausch System	86	Mittel	Feature	Kevin	Fertig	1 Goldmünze = 10 Silbermünzen | 1 Silbermünze = 10 Kupfermünzen
26i	Überlegen wie stark soll die währung sein (wegen loot)		Mittel	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen	10 Gold viel oder 100 Gold oder 1000?
26j	Münzrechnung überarbeiten		Hoch	Aufgabe	Nicht Zugewiesen	Offen	z.b mehr kupfer bezahlen für einen Trank

41	Skillbaum bedingte Aufgaben	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen
41a	Skill Punktesystem hinzufügen (Punkte per Levelup erhältlich)	-	Hoch	Aufgabe	Kevin	Offen

43	Musik
43a	Dungeonmusik
43b	Menümusik
43c	Shopmusik
43d	Playerstatsmusik
43e	storymusik
43f	bossmusik
43g	storyfightmusik
43h	beastiarymusik
43i	kampfmusik (bei angriff, verteidigung, usw.)
43j	Charmusik
43k	zusätzliche musik						dark theme, epic theme, adventure theme,

	Wenn TextAdventure in Unity

	Hintergründe
	Waffen designs
	Haupt Char Desings
	Begleiter Designs
	Bewohner Designs
	Vertraute Designs
	Animierte Szenen