## Tabelle1
Nr | Aufgabe | Benötigt(Nr) | Zuständig | Zustand | Kategorie | Links zum Nachschauen
1 | Beastionary | - | Shino | In Arbeit | Liste
2 | Neue Gegner erstellen | 1 | Nicht Zugewiesen | Offen | Liste
3 | Hauptmenü ausbauen | - | Nicht Zugewiesen | Offen | Programmieren
4 | Liste für Waffen die man finden kann | - | Nicht Zugewiesen | Offen | Liste
5 | Tagebuch Hinzufügen | - | Kevin | Abgebrochen | Programmieren
6 | Liste für Items die man finden kann | - | Shino | Offen | Liste
7 | Events zu bestimmten Tagen einfügen | 21 | Kevin | Offen | Programmieren
8 | Shop erstellen und Implementieren | - | Kevin | Fertig | Programmieren
9 | Kampf Szenarien erstellen | - | Nicht Zugewiesen | Offen | Liste
10 | Levelsystem erstellen und Implementieren | - | Kevin | Fertig | Programmieren
11 | Inventar erstellen und Implementieren | - | Kevin | Fertig | Programmieren
12 | Klassen für Begleiter hinzufügen | 13 | Kevin | Offen | Planung
13 | Grobe Geschichte schreiben | - | Nicht Zugewiesen | Offen | Planung
14 | Random Loot erstellen und Implementieren | - | Kevin | Offen | Programmieren
15 | Health Grenze hinzufügen | - | Kevin | Fertig | Programmieren
16 | Dungeon Aufteilen in 3 SchwierigkeitsStufen | - | Kevin | Fertig | Programmieren
17 | Zeitbedingte Events einfügen | - | Kevin | Offen | Programmieren
18 | Dungeon Spielbar machen | - | Kevin | Fertig | Programmieren
19 | Allgemeines Design für Auswahlfelder | - | Kevin | Fertig | Programmieren
20 | Info erscheint im Menü wenn der Spieler kein Leben mehr hat | - | Kevin | Fertig | Programmieren
21 | Eventliste mit allen verfübaren Events | - | Nicht Zugewiesen | Offen | Liste
22 | Handlungsentscheidungen einbauen | 13 | Nicht Zugewiesen | Offen | Planung
23 | Gut / Böse / Neutrale Entscheidungsmöglichkeiten einbauen | 13 | Nicht Zugewiesen | Offen | Planung
24 | Shop bedingte Aufgaben | - | Kevin | In Arbeit | Planung
25 | Dungeon bedingte Aufgaben | - | Kevin | Offen | Planung
26 | Spieler Werte bedingte Aufgaben | - | Kevin | In Arbeit | Planung
27 | Load und Save umändern mit Serializing and Deserializing JSON | - | Kevin | Fertig | Programmieren | https://www.newtonsoft.com/json/help/html/SerializingJSON.htm https://www.youtube.com/watch?v=Ib3jnD158NI
28 | Inventar speichern fixen | - | Kevin | Fertig | Programmieren
29 | Inventar verknüpfung von Mainstory nach Inventarscript | - | Kevin | Fertig | Programmieren
30 | Story geht mit Teil 3 weiter wenn Teil 2 fertig ist usw. | - | Kevin | Fertig | Programmieren
31 | DemoGame bauen | - | Kevin | In Arbeit | Programmieren
32 |  |  |  | Offen
33 |  |  |  | Offen
34 |  |  |  | Offen
35 |  |  |  | Offen
36 |  |  |  | Offen
37 |  |  |  | Offen
Offen
24 | Shop bedingte Aufgaben | - | Kevin | In Arbeit | Planung
24a | Größere Tränkeauswahl | - | Kevin | Fertig | Programmieren
24b | Verkauf von Lootchests | 24e | Kevin | Offen | Programmieren
24c | Event Items kaufen | - | Kevin | In Arbeit | Programmieren
24d | Verkauf von Gefundenen Items | 27, 24e | Kevin | Offen | Programmieren
24e | Verkaufsshop einbauen |  | Kevin | Offen | Programmieren
24f
24g
25 | Dungeon bedingte Aufgaben | - | Kevin | Offen | Planung
25a | Liste für Dungeon Loot | - | Nicht Zugewiesen | Offen | Liste
25b | Dungeon Loot script erstellen und hinzufügen | 25a | Kevin | Offen | Programmieren
25c | Werte der Schwerter je nachdem welches ausgerüstet ist | 27 | Kevin | Offen | Programmieren
25d
25e
25f
25g
26 | Spielerstats bedingte Aufgabe | - | Kevin | In Arbeit | Planung
26a | Waffen wechsel | 27 | Kevin | Offen | Programmieren
26b
26c
26d
26e
26f
26g